## Resumen 2025
No. Proyecto | Plan/Proyecto/Iniciativa | Siglas proyecto | Siglas actividades | Descripción | Entidad que lidera | Financiamiento (entidad) | Monto requerido (USD) | Monto ejecutado (USD) | Implementador | Participacion de la UGCC-DRAA | Área de intervención (nacional/provincial) | Ubicación | Resultados esperados | Beneficiarios (personas productoras) | Beneficiarios (funcionarios) | Superficie intervenida (ha) | CO2 eq evitado (t) | Fase | Fecha inicio | Fecha fin | Porcentaje de avance global | Porcentaje faltante global | Porcentaje de avance individual | Porcentaje faltante individual | Delegado | Demanada temporal | Link carpeta | link website
1 | Programa "Jóvenes en Acción", Manejo de la herramienta de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de gases de efecto invernadero. | Jóvenes MRV | Jóvenes MRV |  | MAG | Fiscal | ? | ? | MAG | Implementador | Nacional | #VALUE! | 3 500 Sistemas agroforestales levantados con la App MRV | 1300 | 30 | ? | ? | En cierre | 2024-12-01 | 2025 jun 09 | 100% | 0% | 100% | 0% | Wilmer | Diaria
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
2 | Proyecto: "Establecimiento de metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra y restauración de paisajes degradados en los andes occidentales y las zonas costeras" GCP /ECU/093/GFF | NDT | NDT |  | MAATE, MAG, FAO | GEF | ? | 4500000 | CONDESAN | Comité Directivo y Técnico | Provincial | #VALUE! | 5 356 230 tCO2eq de emisiones evitadas, 28 750 ha bajo Manejo Sostenible de la Tierra en sistemas productivos, 5 450 personas productoras beneficiadas. | 5450 | ? | 28750 | 5356230 | En implementación | 2021 | 2026 | 49% | 51% | 7% | 93% | Wilmer | Semanal
3 | Mesas Técnicas Agroclimáticas | MTA | MTA |  | MAG | FAO, PMA | ? | ? | MAG | Implementador | Nacional | #VALUE! | 1 Mesa Técnica Nacional | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-02-01 | 2050-12-01 | 80% | 20% | 80% | 20% | Tania | Semanal
4 | Estrategia Nacional de Transición a Sistemas de Producción Sostenibles Agroforestales y Silvopastoril | ENSAS | ENSAS |  | MAG | Practical Action, UK International Development | ? | 100000 | Solidaridad | Implementador | Nacional | #VALUE! | Estrategia Nacional | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 90% | 10% | 90% | 10% | Edwin | Diaria
5 | Plan Nacional de Acción para la Neutralidad de la Degradación de la Tierra y Conservación y Recuperación del Suelo | PNA-NDTCRS | PNA-NDTCRS |  | MAG-MAATE | Proyecto NDT | ? | 37000 | CONDESAN | Punto focal | Nacional | #VALUE! | 1 Plan Nacional | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 70% | 30% | 70% | 30% | Wilmer | Semanal
6 | Primera NDC | 1 NDC | 1 NDC |  | MAG | Fiscal | ? | ? | Varios | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | Varias | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2020-01-01 | 2025-12-01 | 85% | 15% | 85% | 15% | Wilmer | Anual
7 | 2 NDC-AGRICULTURA: Promoviendo la incorporación de la biodiversidad y la protección de los servicios ecosistémicos a través de ganadería regenerativa y libre de deforestación (GCP/ ECU/11369P/GCR). Incondicional. | 2 NDC | 2 NDC-AGRICULTURA |  | MAG-SPP | Fiscal | ? | ? | MAG | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | Potencial de Mitigación estimado, del último año de implementación de la iniciativa (Gg de CO2 eq /Kt CO2 eq): 7.61 | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2026-01-01 | 2035-12-01 | 1% | 99% | 1% | 99% | Wilmer y Edwin | Anual
8 | FAST Partnership: Working Group 1-Access to Finance | FAST | FAST |  | FAO | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Access to Finance | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2026-01-01 | 2035-12-01 | 50% | 50% | 50% | 50% | Wilmer | Semanal
9 | Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA): Adaptación y Mitigación | PLACA | PLACA-GTT1 |  | PLACA | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Prácticas agrícola sostenibles, adaptadas al clima (agua, riego y ganadería). Gestión de Riesgo Climático en el sector agropecuario. Gestión sostenible de suelos: carbono orgánico y reducción de emisiones GEI. Sistemas de Alerta Temprana. Formulación de indicadores y métricas para la adaptación. | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2020-01-01 | 2035-12-01 | 95% | 5% | 95% | 5% | Wilmer | Semanal
10 | Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de gases de efecto invernadero | MRV App | App MRV |  | MAG | ? | 4000 | 0 | MAG | Implementador | Nacional | #VALUE! | Levantamiento de la línea base de emisión y captura de gases de efecto invernadero en sistemas de producción sostenible del sector Agricultura. | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-12-01 | 2035-12-01 | 70% | 30% | 70% | 30% | Wilmer, Tania y Edwin | Semanal
11 | Proyecto The Climate Action Enhancement Package (CAEP), portal web MRV Agricultura | MRV CAEP | Portal web MRV Agricultura |  | MAG | ? | ? | ? | FAO | Implementador | Nacional | #VALUE! | Portal web MRV Agricultura | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2020-01-01 | 2035-12-01 | 80% | 20% |  | 100% | Edwin | Mensual
12 | Guías metodológicas y notas de concepto para que pequeños y medianos productores vinculados a Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles con la asistencia técnica de la Autoridad Agraria puedan acceder a incentivos de compensación de carbono | Guías de carbono | Guías de carbono |  | MAG | Practical Action, UK International Development | ? | ? | Tinki | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | 1 guía metodológica dirigida a funcionarios de MAG (para brindar asistencia técnica) y otra guía metodológica dirigida a pequeños productores que faciliten la implementación de la Norma Técnica de Compensación del PECC. 2 notas de concepto. | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 85% | 15% | 85% | 15% | Wilmer | Diaria
13 | Proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, 2 etapa | Andes Resilientes 2 | Andes Resilientes 2 |  | MAG | ? | ? | ? | Andes Resilientes | Comité Directivo y Técnico | Nacional | #VALUE! | Fortalecimiento de capacidades, MRV iOS, Taller nacional Plan Suelos | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-03-01 | 2030-12-01 | 10% | 90% | 33% | 67% | Wilmer y Tania | Semanal
13 | Proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, 2 etapa | Andes Resilientes 2 | Andes Resilientes 2 |  | MAG | ? | ? | ? | Andes Resilientes | Comité Directivo y Técnico | Nacional | #VALUE! | Fortalecimiento de capacidades, MRV iOS, Taller nacional Plan Suelos | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-03-01 | 2030-12-01 | 10% | 90% | 33% | 67% | Wilmer y Tania | Semanal
13 | Proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, 2 etapa | Andes Resilientes 2 | Andes Resilientes 2 |  | MAG | ? | ? | ? | Andes Resilientes | Comité Directivo y Técnico | Nacional | #VALUE! | Fortalecimiento de capacidades, MRV iOS, Taller nacional Plan Suelos | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-03-01 | 2030-12-01 | 10% | 90% | 34% | 66% | Wilmer y Tania | Semanal
14 | Proyecto créditos sostenibles para una producción baja en carbono y libre de deforestación | Créditos sostenibles | Créditos sostenibles |  | MAG, MAATE, BanEcuador | ? | 250000000 | 0 | PNUD | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | Créditos con enfoque hacia una producción sostenible, libre de deforestación y baja en emisiones | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2024-08-01 | 2035-12-01 | 5% | 95% | 5% | 95% | Wilmer | Mensual
15 | Rutas de acción sectorial, sector SAG, adaptación al cambio climático | RAS | RAS |  | MAG y MAATE | ? | ? | ? | ? | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Fortalecer la resiliencia, sostenibilidad y productividad del sector SAG en el Ecuador frente a los impactos del cambio climático mediante la implementación de medidas de adaptación con un enfoque integral que garanticen la seguridad alimentaria, promuevan el desarrollo rural inclusivo y equitativo, conserven la biodiversidad y gestionen de manera sostenible los recursos hídricos y del suelo. | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-03-01 | 2035-12-01 | 95% | 5% | 95% | 5% | Wilmer | Semanal |  | https://economica.tech/MAG/mapa
16 | Proyecto Implementación de mejoras del Sistema de Monitoreo Nacional de Sequía (MONSE) para la integración de un módulo de sequía | Proyecto MONSE | Proyecto MONSE |  | MAATE e INAMHI | United Nations Climate Technology Centre & Network (CTCN) | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | Actualización del sistema MONSE y creación de los primeros boletines de sequías. | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-12-01 | 2026-03-01 | 5% | 95% | 5% | 95% | Wilmer y Tania | Semanal
17 | Low Carbon Agriculture for smallholder cocoa farmers Project | Low carbon cocoa | Low carbon cocoa |  | Rikolto y ofi-Olam Ecuador S.A. | GIZ/ ofi-Olam Ecuador S.A. | 3272358.39 | ? | Rikolto | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Se fomentará una cadena de suministro baja en emisiones de carbono; se promoverán modelos agroforestales, prácticas y modelos regenerativos; y la reducción de los costes de producción mediante la obtención de bio-insumos. | 2800 | ? | ? | ? | En implementación | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 10% | 90% | 1.6% | 98.4% | Wilmer y Tania | Mensual
17 | Low Carbon Agriculture for smallholder cocoa farmers Project | Low carbon cocoa | Low carbon cocoa |  | Rikolto y ofi-Olam Ecuador S.A. | GIZ/ ofi-Olam Ecuador S.A. | 3272358.39 | ? | Rikolto | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Se fomentará una cadena de suministro baja en emisiones de carbono; se promoverán modelos agroforestales, prácticas y modelos regenerativos; y la reducción de los costes de producción mediante la obtención de bio-insumos. | 2800 | ? | ? | ? | En implementación | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 10% | 90% | 1.6% | 98.4% | Wilmer y Tania | Mensual
17 | Low Carbon Agriculture for smallholder cocoa farmers Project | Low carbon cocoa | Low carbon cocoa |  | Rikolto y ofi-Olam Ecuador S.A. | GIZ/ ofi-Olam Ecuador S.A. | 3272358.39 | ? | Rikolto | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Se fomentará una cadena de suministro baja en emisiones de carbono; se promoverán modelos agroforestales, prácticas y modelos regenerativos; y la reducción de los costes de producción mediante la obtención de bio-insumos. | 2800 | ? | ? | ? | En implementación | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 10% | 90% | 1.6% | 98.4% | Wilmer y Tania | Mensual
17 | Low Carbon Agriculture for smallholder cocoa farmers Project | Low carbon cocoa | Low carbon cocoa |  | Rikolto y ofi-Olam Ecuador S.A. | GIZ/ ofi-Olam Ecuador S.A. | 3272358.39 | ? | Rikolto | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Se fomentará una cadena de suministro baja en emisiones de carbono; se promoverán modelos agroforestales, prácticas y modelos regenerativos; y la reducción de los costes de producción mediante la obtención de bio-insumos. | 2800 | ? | ? | ? | En implementación | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 10% | 90% | 1.6% | 98.4% | Wilmer y Tania | Mensual
17 | Low Carbon Agriculture for smallholder cocoa farmers Project | Low carbon cocoa | Low carbon cocoa |  | Rikolto y ofi-Olam Ecuador S.A. | GIZ/ ofi-Olam Ecuador S.A. | 3272358.39 | ? | Rikolto | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Se fomentará una cadena de suministro baja en emisiones de carbono; se promoverán modelos agroforestales, prácticas y modelos regenerativos; y la reducción de los costes de producción mediante la obtención de bio-insumos. | 2800 | ? | ? | ? | En implementación | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 10% | 90% | 1.6% | 98.4% | Wilmer y Tania | Mensual
17 | Low Carbon Agriculture for smallholder cocoa farmers Project | Low carbon cocoa | Low carbon cocoa |  | Rikolto y ofi-Olam Ecuador S.A. | GIZ/ ofi-Olam Ecuador S.A. | 3272358.39 | ? | Rikolto | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Se fomentará una cadena de suministro baja en emisiones de carbono; se promoverán modelos agroforestales, prácticas y modelos regenerativos; y la reducción de los costes de producción mediante la obtención de bio-insumos. | 2800 | ? | ? | ? | En implementación | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 10% | 90% | 1.6% | 98.4% | Wilmer y Tania | Mensual
18 | Programa "Cadenas de suministro libre de deforestación" | ELKE | ELKE |  | GIZ, MAG | GIZ | 8000000 | ? | GIZ | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | El Programa busca fortalecer las condiciones marco y las capacidades de los actores en las cadenas de suministro agropecuarias y de acuacultura sostenibles seleccionadas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas para una producción sostenible y libre de deforestación y acceso a mercados. | ? | ? | 2000 | ? | En implementación | 2023-11-01 | 2027-03-01 | 50% | 50% | 25% | 75% | Edwin | Mensual
18 | Programa "Cadenas de suministro libre de deforestación" | ELKE | ELKE |  | GIZ, MAG | GIZ | 8000000 | ? | GIZ | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | El Programa busca fortalecer las condiciones marco y las capacidades de los actores en las cadenas de suministro agropecuarias y de acuacultura sostenibles seleccionadas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas para una producción sostenible y libre de deforestación y acceso a mercados. | ? | ? | 2000 | ? | En implementación | 2023-11-01 | 2027-03-01 | 50% | 50% | 25% | 75% | Edwin | Mensual
19 | Grupo GEO Tierra Ecuador: Seguridad alimentaria y agricultura | GEO Ecuador | GEO Ecuador |  | IGM, MAG | ? | ? | ? | ? | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Construir el plan de trabajo para seguridad alimentaria y agricultura. | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-03-01 | 2035-12-01 | 50% | 50% | 50% | 50% | Wilmer | Mensual
20 | Resilient and Innovative Solutions for Ecuadorian Agriculture | RISE | RISE |  | MAG | GGGI | 3000000 | 0 | MAG | Punto focal principal | Provincial | #VALUE! | Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia de 330.000 personas, reducir el riesgo climático, reducción de emisiones de CO2. | 330000 | ? | ? | 20485 | En construcción | 2026-01-01 | 2029-12-01 | 5% | 95% | 1% | 99% | Wilmer y Edwin | Mensual
20 | Resilient and Innovative Solutions for Ecuadorian Agriculture | RISE | RISE |  | MAG | GGGI | 3000000 | 0 | MAG | Punto focal principal | Provincial | #VALUE! | Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia de 330.000 personas, reducir el riesgo climático, reducción de emisiones de CO2. | 330000 | ? | ? | 20485 | En construcción | 2026-01-01 | 2029-12-01 | 5% | 95% | 1% | 99% | Wilmer y Edwin | Mensual
20 | Resilient and Innovative Solutions for Ecuadorian Agriculture | RISE | RISE |  | MAG | GGGI | 3000000 | 0 | MAG | Punto focal principal | Provincial | #VALUE! | Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia de 330.000 personas, reducir el riesgo climático, reducción de emisiones de CO2. | 330000 | ? | ? | 20485 | En construcción | 2026-01-01 | 2029-12-01 | 5% | 95% | 1% | 99% | Wilmer y Edwin | Mensual
20 | Resilient and Innovative Solutions for Ecuadorian Agriculture | RISE | RISE |  | MAG | GGGI | 3000000 | 0 | MAG | Punto focal principal | Provincial | #VALUE! | Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia de 330.000 personas, reducir el riesgo climático, reducción de emisiones de CO2. | 330000 | ? | ? | 20485 | En construcción | 2026-01-01 | 2029-12-01 | 5% | 95% | 1% | 99% | Wilmer y Edwin | Mensual
20 | Resilient and Innovative Solutions for Ecuadorian Agriculture | RISE | RISE |  | MAG | GGGI | 3000000 | 0 | MAG | Punto focal principal | Provincial | #VALUE! | Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia de 330.000 personas, reducir el riesgo climático, reducción de emisiones de CO2. | 330000 | ? | ? | 20485 | En construcción | 2026-01-01 | 2029-12-01 | 5% | 95% | 1% | 99% | Wilmer y Edwin | Mensual
21 | Negociaciones Grupo Sur para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático | Negociaciones Grupo Sur | Grupo Sur |  | UNFCCC | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Negociaciones en cambio climático | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 60% | 40% | 60% | 40% | Wilmer | Mensual
22 | Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía | UNCCD | UNCCD |  | UNCCD | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Negociaciones en degradacion de la tierra | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 60% | 40% | 60% | 40% | Wilmer | Trimestral
23 | Red de voluntarios del clima | VOLUNCLIMA | VOLUNCLIMA |  | CIIFEN | CIIFEN | ? | ? | MAG | Implementador | Provincial | #VALUE! | Instalación y reportería de pluviómetros | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 100% | 0% | 25% | 75% | Wilmer | Mensual
23 | Red de voluntarios del clima | VOLUNCLIMA | VOLUNCLIMA |  | CIIFEN | CIIFEN | ? | ? | MAG | Implementador | Provincial | #VALUE! | Instalación y reportería de pluviómetros | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 100% | 0% | 25% | 75% | Wilmer | Mensual
23 | Red de voluntarios del clima | VOLUNCLIMA | VOLUNCLIMA |  | CIIFEN | CIIFEN | ? | ? | MAG | Implementador | Provincial | #VALUE! | Instalación y reportería de pluviómetros | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 100% | 0% | 25% | 75% | Wilmer | Mensual
23 | Red de voluntarios del clima | VOLUNCLIMA | VOLUNCLIMA |  | CIIFEN | CIIFEN | ? | ? | MAG | Implementador | Provincial | #VALUE! | Instalación y reportería de pluviómetros | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 100% | 0% | 25% | 75% | Wilmer | Mensual
24 | Clima-LoCa Research Project | Clima LoCa | Clima LoCa |  | Aliance Bioversity-CIAT | Aliance Bioversity-CIAT | ? | ? | MAG | Punto focal técnico | Provincial | #VALUE! | Fomentar innovaciones enfocadas a mitigar los impactos relacionados con el cambio climático y la normativa europea de inocuidad sobre cadmio, en pro de mejorar la resiliencia y la inclusividad de la cadena de cacao en Colombia, Ecuador y Perú | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 80% | 20% | 80% | 20% | Wilmer | Mensual
25 | Comité Interinstitucional de Cambio Climático | CICC | CICC |  | MAATE | ? | ? | ? | MAG | Comité Directivo y Técnico | Nacional | #VALUE! | Aprobación de política pública en cambio climático | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2020-01-01 | 2035-12-01 | 100% | 0% | 100% | 0% | Wilmer | Trimestral
26 | Incrementando la capacidad de adaptación del Ecuador, mediante herramientas y procesos innovadores para la toma de decisiones locales y alternativas para el aseguramiento del sistema productivo de los pequeños productores. | SMIC | Sistema de Monitoreo e Información Climá�ca (SMIC) |  | MAG | Fondo de Adaptación | 5000000 | 0 | PMA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | - Conformación de una red comunitaria de estaciones agroclimá�cas vinculadas a INAMHI y los GAD. - Implementación de salas de monitoreo agroclimá�co en territorio. - Generación y difusión de bole�nes y herramientas de apoyo a la toma de decisiones. - Promoción de servicios inclusivos de microseguros para el riesgo de desastres. | 45000 | ? | ? | ? | En construcción | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 5% | 95% | 5% | 95% | Wilmer | Mensual
27 | Acelerando iniciativas de mitigación del cambio climático con Planes de Acción Estratégicos y Marcos de Inversión | Readiness Mitigación | Rediness Mitigación |  | MAATE | GCF | ? | ? | GGGI | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | contribuir a la adopción de medidas de mitigación del cambio climático por parte de los actores clave del país, mejorando los mecanismos de coordinación y el conocimiento de políticas que incluyan una perspectiva inclusiva y de género para facilitar el acceso al financiamiento climático y así lograr la implementación del PLANMICC en su primera fase (2024-2035) | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 20% | 80% | 20% | 80% | Wilmer, Tania y Edwin | Trimestral
28 | Alianza Mundial por el Suelo | AMS | AMS-Gobernanza |  | FAO | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Gobernanza para asegurar la gestión sostenible de los suelos, promoviendo la participación de diversos actores y la colaboración internacional para garantizar suelos sanos y productivos, con el objetivo de asegurar la seguridad alimentaria y otros servicios ecosistémicos esenciales | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2018-01-01 | 2035-12-01 | 80% | 20% | 80% | 20% | Wilmer | Trimestral
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
29 | Transición hacia una producción de arroz sostenible y baja en emisiones de metano en Latinoamérica | GLOBAL METHANE HUB | Arroz bajo en emisiones |  | IICA | Winward Fund | 127000 | ? | IICA | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | reducir las emisiones de metano del cultivo de arroz, proporcionando insumos para abordar barreras técnicas y económicas clave para ampliar el cultivo sostenible de arroz de baja emisión de gas metano | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 40% | 60% | 5% | 95% | Wilmer y Edwin | Mensual
30 | Fortalecimiento de las capacidades en cambio climático | Curso cambio climático | Curso cambio climático |  | MAG | IICA | ? | ? | MAG | Implementador | Nacional | #VALUE! | Capacidades fortalecidas en cambio climático. | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2024-09-01 | 2025-12-01 | 90% | 10% | 90% | 10% | Wilmer y Edwin | Mensual
31 | Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del Ecuador | SINGEI | SINGEI |  | MAATE | ? | ? | ? | ? | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | El portal web del SINGEI proporciona información y datos actualizados respecto a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de los años 1994, 2000, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, siguiendo las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático - IPCC del año 2006. Incluye secciones sobre la historia de los INGEI del Ecuador, características de cada sector del inventario y archivos descargables de los últimos reportes a la CMNUCC sobre las Comunicaciones Nacionales e Informes Bienales de Actualización, que detallan las estimaciones de emisiones y absorciones de GEI de los mismos | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-08-01 | 2035-12-01 | 10% | 90% | 10% | 90% | Tania | Trimestral
32 | Seguimiento a la Primera NDC | Seguimiento 1 NDC | Seguimiento 1 NDC |  | MAG | ? | ? | ? | MAG | Implementador | Nacional | #VALUE! | Seguimiento a la Primera iniciativas | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 85% | 15% | 85% | 15% | Wilmer y Edwin | Mensual
33 | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica | OTCA | OTCA |  | Cancillería | ? | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Regional | #VALUE! | Mecanismo conjunto amazónico de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de bosques, | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 5% | 95% | Wilmer | Semanal
33 | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica | OTCA | OTCA |  | Cancillería | ? | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Regional | #VALUE! | Mecanismo conjunto amazónico de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de bosques, | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 5% | 95% | Wilmer | Semanal
33 | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica | OTCA | OTCA |  | Cancillería | ? | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Regional | #VALUE! | Mecanismo conjunto amazónico de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de bosques, | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 5% | 95% | Wilmer | Semanal
33 | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica | OTCA | OTCA |  | Cancillería | ? | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Regional | #VALUE! | Mecanismo conjunto amazónico de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de bosques, | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 5% | 95% | Wilmer | Semanal
33 | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica | OTCA | OTCA |  | Cancillería | ? | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Regional | #VALUE! | Mecanismo conjunto amazónico de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de bosques, | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 5% | 95% | Wilmer | Semanal
33 | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica | OTCA | OTCA |  | Cancillería | ? | ? | ? | ? | Punto focal técnico | Regional | #VALUE! | Mecanismo conjunto amazónico de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de bosques, | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 5% | 95% | Wilmer | Semanal
34 | Política Pública Agropecuaria 2024-2034. Eje 5: Sostenibilidad Ambiental, Adaptación al Cambio Climático y Riesgos | Política Eje 5 | Política Eje 5 |  | MAG | IICA | ? | ? | MAG | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | Eje 5 de la Política | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 95% | 5% | 95% | 5% | Wilmer, Tania y Edwin | Trimestral
35 | Indicadores de adaptación (Sobreanía alimentaria) | Indicadores de adaptación | Indicadores de adaptación |  | MAG | Andes Resilientes | ? | ? | MAG | Implementador | Nacional | #VALUE! | Indicadores de adaptación al cambio climático | ? | ? | ? | ? | En implementación | 2023-01-01 | 2035-12-01 | 85% | 15% | 85% | 15% | Edwin | Semestral
36 | Proyecto Readiness "Creando las condiciones propicias para la implementación del mecanismo de Pérdidas y Daños (P&D) en Ecuador" | Readiness Pérdidas y Daños | Readiness Pérdidas y Daños |  | MAATE | GCF | ? | ? | Consultor | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | Construcción del Plan Nacional de Pérdidas y Daños Ecuador | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2024-10-01 | 2026-12-01 | 30% | 70% | 30% | 70% | Tania | Trimestral
37 | Proyecto Ganadería Regenerativa | Ganadería Regenerativa | Ganadería Regenerativa |  | MAATE, MAG | ? | ? | ? | FAO | Punto focal técnico | Nacional | #VALUE! | ? | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2024-09-01 | 2030-12-01 | 0% | 100% | 0% | 100% | Edwin | Trimestral
38 | Proyecto “Implementando el Sistema de Transparencia Climática de Ecuador”. Registro Nacional de Cambio Climático | RNCC | RNCC |  | MAATE | ? | ? | ? | FFLA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Estructura del Registro Nacional de Cambio Climático (RNCC) de Ecuador el cual se encuentra conformado por un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) Nacional y el repositorio de información. El Registro se encuentra organizado en cuatro componentes claves que comprenden de manera integral la gestión del cambio climático: 1. Mitigación al cambio climático, 2. Adaptación al cambio climático, 3. Pérdidas y daños atribuidos al cambio climático, y; 4. Medios de Implementación. | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2025-02-01 | 2026-12-01 | 5% | 95% | 5% | 95% | Wilmer | Mensual
40 | Convenio marco MAG-GGGI | Convenio GGGI | Convenio MAG, GGGI |  | MAG, GGGI | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Convenio marco | ? | ? | ? | ? | Cumplida | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 100% | 0% | 100% | 0% | Wilmer y Edwin | Semanal
41 | Convenio marco MAG-Cruz Roja | Convenio Cruz Roja | Convenio MAG, Cruz Roja |  | MAG, Cruz Roja | ? | ? | ? | MAG | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | Convenio marco | ? | ? | ? | ? | En construcción | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 60% | 40% | 60% | 40% | Edwin | Semanal
43 | Proyecto Río Blanco | Río Blanco | Río Blanco |  | MAATE |  |  |  | FAO | Punto focal principal | Cotopaxi | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 1% | 99% | Wilmer y Tania | Mensual
43 | Proyecto Río Blanco | Río Blanco | Río Blanco |  | MAATE |  |  |  | FAO | Punto focal principal | Cotopaxi | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 1% | 99% | Wilmer y Tania | Mensual
43 | Proyecto Río Blanco | Río Blanco | Río Blanco |  | MAATE |  |  |  | FAO | Punto focal principal | Cotopaxi | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 1% | 99% | Wilmer y Tania | Mensual
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
44 | Proyecto FORECSA 2 | FORECSA 2 | FORECSA 2 |  | MAATE |  |  |  | IICA | Punto focal principal | Nacional | #VALUE! | [8 empty] | 1% | 99% | 0.1% | 99.9% | Wilmer y Edwin | Semanal
46 | Paisajes Futuros | Paisajes Futuros | Paisajes Futuros |  | TNC, UFZ, Nestle | TNC, UFZ, Nestle | 120000000 |  | CIPAV, FONDAGUA, FONAG, ProYungas, Fundación Gran Chaco | Punto focal principal | Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú | #VALUE! | #REF! |  |  |  | 25% de gases de efecto invernadero evitado en el sector agropecuario | En implementación | 2022 | 2028 | 10% | 90% | 10% | 90% | Wilmer y Edwin | Mensual |  | https://www.paisajesfuturos.com/es/acerca-de-paisajes-futuros/